## Ark1
| Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22
Sprint 1 | Uge 9: 2019-02-25; Uge 11: 2019-03-18
Sprint 2 | Uge 12: 2019-03-18; Uge 14: 2019-04-08
Sprint 3 | Uge 15: 2019-04-08; Uge 17: 2019-04-29
Sprint 4 | Uge 18: 2019-04-29; Uge 19: 2019-05-13
Projektaflevering | Uge 22: Projektaflevering 28 / 5
Ferie og helligdage | Uge 13: 24/3-2/4; Uge 16: 18-22/4; Uge 20: 2019-05-17
Antal timer med forelæsninger DBS / VIT = 1 AA = 0.666 MV = 0.333 |  |  |  |  | 16 timer | 19 timer | 16,6 timer | 16,6 timer | 23,28 timer | 19,28 timer | 11 timer | 3 timer | 4 timer | 3 timer | 0 timer | 0 timer | 0 timer
Forslag til usabilitytest / interviews datoer | Uge 11: 12-13/3; Uge 12: 2019-03-20; Uge 14: Vilkårlig efter 12.00; Uge 15: 09-10/4; Uge 17: 22-24/04 26/04; Uge 18: 30/4 el. 1-3/5; Uge 20: 13-17/5
Prototyper | bar: Uge 8 to Uge 9; Uge 11; Uge 14; Uge 17; Uge 19
Rapport | bar: Uge 9 to Uge 21
Retning af rapport | bar: Uge 12; Uge 15; Uge 18; Uge 21 to Uge 22